## Matriz de Brechas
Matriz de Brechas (Gap Analysis) — Taller 7: Opportunities & Solutions
Oasis Atelier Floral — AS-IS (Talleres 3-6) vs. TO-BE — Esteban Díaz Vargas, Katherin Juliana Moreno Carvajal
AS-IS | TO-BE | Brecha que cierra | Taller de origen | Beneficio esperado | Esfuerzo | Impacto | Quick win / Largo plazo
Base de Datos Oasis en plan gratuito, sin backup ni cifrado en reposo confirmado | Migración a Supabase Pro (backup automático diario + cifrado en reposo nativo) | Riesgo Alto de Disponibilidad e Information Disclosure (T4) | Taller 4, Taller 5 (T4), Taller 6 (ítems 5-6) | Continuidad del negocio y cumplimiento de la Ley 1581 ante pérdida o exposición de datos | Bajo | Alto | Quick win
Sin verificación de identidad del cliente para consultar/modificar una solicitud | Módulo de Autenticación Ligera (código de verificación por WhatsApp) | Amenaza de Spoofing (T1) | Taller 5 (T1) | Los datos y pedidos de un cliente ya no pueden ser consultados ni alterados por un tercero | Medio | Medio | Quick win
Sin autorización informada de tratamiento de datos ni mecanismo de derechos ARCO | Casilla de autorización + política de tratamiento de datos en la App Web | Brechas normativas de Consentimiento (ítems 1-2) | Taller 6 | Cumplimiento formal de la Ley 1581 desde el lanzamiento, reduciendo exposición ante la SIC | Bajo | Medio | Quick win

## Riesgos y Dependencias
Riesgos, limitaciones y dependencias de implementación
Contraste frente a los beneficios de la Matriz de Brechas
Solución | Riesgo / limitación / dependencia | Probabilidad de impacto en el cronograma
Migración a Supabase Pro | Depende de la aprobación del Propietario para el costo mensual adicional (≈USD 25/mes); depende también de confirmar con el proveedor que el cifrado en reposo aplica al plan elegido (ver matriz de decisión, Registro de uso de IA). | Media
Módulo de Autenticación Ligera | Depende de que la integración con WhatsApp Business API (Fase 3 del plan de migración) esté disponible antes de poder enviar el código de verificación; si esa fase se retrasa, el módulo no tiene canal de entrega. | Media
Casilla de autorización + política de datos | Depende de que el Propietario (como responsable del tratamiento) revise y apruebe el texto legal de la política antes de publicarla; bajo riesgo técnico, pero puede retrasarse por disponibilidad de tiempo del Propietario. | Baja

## Capacidades y Paquetes
Capacidades de negocio y paquetes de trabajo
Sección 4.1 de la guía — madurez AS-IS y TO-BE (escala 1-5)
Capacidad | Madurez AS-IS (1-5) | Madurez TO-BE (1-5) | Qué la explica
Recibir y gestionar solicitudes de pedido | 2 | 3 | Proceso manual por WhatsApp/Instagram sin registro centralizado (Taller 1); mejora parcial con el Módulo de Autenticación, pero el sistema de gestión en sí no cambia en esta iteración
Elaborar arreglos florales | 3 | 3 | Sin brechas diagnosticadas en el sistema de información; no se toca en esta iteración
Proteger los datos personales de los clientes | 1 | 4 | Riesgo Alto repetido en Talleres 4, 5 y 6 (cifrado/backup); cierra con la migración a Supabase Pro
Verificar la identidad de quien gestiona un pedido | 1 | 3 | Sin ningún mecanismo de verificación hoy (Taller 5, T1); cierra parcialmente con el Módulo de Autenticación Ligera
Cumplir la normativa de protección de datos | 1 | 3 | 12 de 13 ítems en Parcial en el checklist del Taller 6; esta iteración cierra 2 de los más críticos (consentimiento y cifrado/backup)
Paquetes de trabajo
Paquete de trabajo | Brechas que incluye | Capacidad que mejora | Tipo
WP1 · Protección de datos del cliente | Migración a Supabase Pro (decisión documentada en matriz-decision-backup-oasis.md) | Proteger los datos personales de los clientes (1 → 4) | Quick win · 1-2 semanas
WP2 · Confianza e identidad en el pedido | Módulo de Autenticación Ligera + casilla de autorización y política de datos | Verificar la identidad de quien gestiona un pedido (1 → 3) y Cumplir la normativa de protección de datos (1 → 3) | Quick win · 2-3 semanas